## 1. Status Geral
DASHBOARD DE MONITORAMENTO E CONTROLE — KYBERNUS CLI
Equipe GP02 · PUCPR · Gerência de Projetos de TI · Data-base: 20/05/2026
STATUS GERAL DO PROJETO
Dimensão | Status |  | Observação
Prazo | ⚠ ATENÇÃO |  | Fase 4 em 15% — 42 dias restantes
Custo | ✔ OK |  | Dentro do orçamento de R$ 35.600
Escopo | ⚠ ATENÇÃO |  | Baseline definida — mudanças sob controle
Qualidade | ✔ OK |  | Critérios TAP em acompanhamento
Stakeholders | ✔ OK |  | Patrocinadora engajada — comunicação ativa
INDICADORES DE PRAZO
Duração total | Dias decorridos | Dias restantes | % tempo consumido | % concluído | Variação
119 dias | 77 dias | 42 dias | 65% | 53% | −12 p.p.
PERCENTUAL DE CONCLUSÃO POR FASE
Fase | Responsável Principal | % Concluído | Status | Custo Estimado | Prazo Final
F1 — Gerenciamento | GP (Valentina Lago) | 80% | ✔ OK | R$ 4.800 | 01/07/2026
F2 — Def. e Design | PM + Devs | 100% | ✔ Concluída | R$ 3.894 | 15/04/2026
F3 — Implementação | Devs (#1, #2, #3) | 70% | ⚠ Atenção | R$ 16.874 | 03/06/2026
F4 — Testes e Doc. | Devs + GP | 15% | ⚠ Atenção | R$ 6.490 | 17/06/2026
F5 — Divulgação | Marketing + Devs | 0% | ○ Não inic. | R$ 5.192 | 01/07/2026
TOTAL DO PROJETO | — | 53% | ▶ Em andamento | R$ 35.600 | 01/07/2026
INDICADORES DE CUSTO
Orçamento Total | Custo Acumulado Est. | Saldo Restante Est. | % Orçamento Utiliz. | CPI | Variação
R$ 35.600 | R$ 23.140 | R$ 12.460 | 65% | 0,82 | Dentro do limite

## 2. Entregas Previstas x Reais
ENTREGAS PREVISTAS × REALIZADAS — KYBERNUS CLI
Data-base: 20/05/2026 · Equipe GP02 · PUCPR
LINHA DO TEMPO DE ENTREGAS
Entrega / Subentrega | Prazo Planejado | Data Realizada | Status | Observação
TAP assinado pela patrocinadora | 06/03/2026 | 06/03/2026 | ✔ Concluído | Assinado na fase de iniciação
EAP + Dicionário da EAP | 13/03/2026 | 13/03/2026 | ✔ Concluído | EAP v3 aprovada
Mapa e Registro de Stakeholders | 16/03/2026 | 16/03/2026 | ✔ Concluído | 9 stakeholders mapeados
Plano de Riscos (20 riscos) | 24/03/2026 | 24/03/2026 | ✔ Concluído | Matriz P×I completa
Registro de Requisitos (25 RF + 6 RNF) | 02/04/2026 | 02/04/2026 | ✔ Concluído | Baseline aprovada pelo PM
Baseline do escopo (2.5) | 15/04/2026 | 15/04/2026 | ✔ Concluído | Controle de mudanças ativo
CLI Core — interface interativa (3.1) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | ✔ Concluído | Menus visuais funcionais
Engine de Geração — estrutura (3.2) | 30/04/2026 | 30/04/2026 | ✔ Concluído | 18 combinações stack×arq.
Módulo DevOps — Docker/GH Actions (3.3) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | ✔ Concluído | kybernus deploy funcional
Módulo Extensões — kybernus add (3.4) | 13/05/2026 | 13/05/2026 | ✔ Concluído | swagger, redis, websocket, husky, auth
Módulo Documentação IA — Gemini (3.5) | 08/05/2026 | 08/05/2026 | ✔ Concluído | README automático gerado
Módulo Telemetria + LGPD (3.6) | 18/05/2026 |  | ⚠ Em andamento | Política de Privacidade em elaboração
Publicação npm (3.7) | 21/05/2026 |  | ⚠ Em andamento | Publicação prevista esta semana
Validação Win/macOS/Linux + CI/CD | 26/05/2026 |  | ○ Previsto | Testes multiplataforma
Testes unitários + integração (4.1) | 28/05/2026 |  | ○ Previsto | Cobertura por módulo
Recrutamento 5 devs externos | 29/05/2026 |  | ○ Previsto | Critério formal do TAP
Sessões de teste com usuários (4.2) | 01/06/2026 |  | ○ Previsto | Meta: 80% sucesso sem auxílio
Validação critérios de aceite TAP (4.3) | 05/06/2026 |  | ○ Previsto | Checklist formal
README + Guia contribuição GitHub (4.4) | 05/06/2026 |  | ○ Previsto | Critério formal do TAP
Documentação do usuário + FAQ (4.5) | 10/06/2026 |  | ○ Previsto | Todos os comandos documentados
Landing page publicada (5.1) | 12/06/2026 |  | ○ Previsto | Critério formal do TAP
Repositório modelo GitHub (5.2) | 12/06/2026 |  | ○ Previsto | README, CONTRIBUTING, templates
Campanha de divulgação (5.3/5.4) | 26/06/2026 |  | ○ Previsto | dev.to, Product Hunt, redes sociais
Deploy final + npm oficial (5.4) | 23/06/2026 |  | ○ Previsto | Versão oficial publicada
Aceite formal patrocinadora (5.5) | 01/07/2026 |  | ○ Previsto | Encerramento oficial do projeto

## 3. Principais Riscos
PLANO DE RISCOS — KYBERNUS CLI
20 riscos mapeados · Data-base: 20/05/2026 · GP02
REGISTRO DE RISCOS — TOP 20
ID | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Severidade | Plano de Resposta | Responsável
R01 | Indisponibilidade da API Google Gemini | Média | Alto | Alta | Fallback: geração sem IA + mensagem ao usuário | Dev #1 / Dev #2
R02 | Compatibilidade entre frameworks suportados | Média | Alto | Alta | Testes de regressão por stack a cada entrega | Dev #1
R03 | Disponibilidade limitada da equipe | Alta | Médio | Alta | Redistribuição de tarefas; horas extras planejadas | GP (Valentina)
R04 | Atraso na fase de testes com usuários | Média | Alto | Alta | Recrutamento antecipado; buffer de 3 dias | GP (Valentina)
R05 | Não atingir meta de 80% nos testes externos | Média | Alto | Alta | Sessões de observação; ajustes de UX antes dos testes | GP + PM
R06 | Falha de conformidade LGPD (telemetria) | Baixa | Alto | Média | Revisão jurídica da Política de Privacidade pelo GP | Dev #3
R07 | Instabilidade Supabase / PostHog | Baixa | Médio | Baixa | Monitorar alertas; plano de fallback sem telemetria | Dev #3
R08 | Mudanças estruturais em frameworks (Next.js etc.) | Baixa | Alto | Média | Monitorar changelogs; pin de versões nos templates | Dev #2
R09 | Atraso na publicação npm | Baixa | Médio | Baixa | Publicação em ambiente de staging antes do go-live | Dev #1
R10 | Problemas de compatibilidade multiplataforma | Média | Médio | Média | Testes automatizados em Win/macOS/Linux via CI | Dev #2
R11 | Baixa adesão da comunidade open-source | Baixa | Baixo | Baixa | Campanha de divulgação estruturada; landing page clara | Marketing
R12 | Escopo desalinhado com stakeholders | Baixa | Alto | Média | Reuniões quinzenais GP-PM; controle formal de mudanças | GP + PM
R13 | Dívida técnica acumulada na implementação | Média | Médio | Média | Code review por módulo; padrão de testes desde F3 | Dev #1
R14 | Falha no CI/CD do próprio projeto Kybernus | Baixa | Médio | Baixa | Testes de pipeline em PR antes do merge | Dev #2
R15 | Atraso na entrega da landing page | Baixa | Médio | Baixa | Desenvolvimento paralelo à fase de testes | Dev #1 + Marketing
R16 | Alteração regulatória na LGPD | Muito Baixa | Alto | Baixa | Monitorar publicações ANPD; ajuste da política se necessário | GP
R17 | Perda de dados ou código por falha de infraestrutura | Muito Baixa | Alto | Baixa | Repositório GitHub com branches protegidos; backups | Dev #1
R18 | Conflito de dependências npm entre módulos | Baixa | Médio | Baixa | Lockfile versionado; revisão de deps a cada sprint | Dev #2
R19 | Falta de engajamento da patrocinadora | Muito Baixa | Alto | Baixa | Status reports quinzenais; entregas demonstráveis a cada marco | GP
R20 | Comunicação deficiente entre equipe e PM | Baixa | Médio | Baixa | Stand-ups semanais documentados em ata; ClickUp atualizado | GP

## 4. Custo e Recursos
CUSTO E RECURSOS — KYBERNUS CLI
Orçamento oficial aprovado: R$ 35.600,00 · GP02 · PUCPR · 20/05/2026
DETALHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Integrante | Papel | Taxa (R$/h) | H/Mês | Meses | Total (R$) | % do Orçamento | Fase Principal
Valentina Lago | Gerente de Projetos | 30 | 40 | 4 | 4800 | 13,5% | Transversal (F1)
Giulia Castelucci | Product Manager | 30 | 40 | 4 | 4800 | 13,5% | F2, F4, F5
Vinícius Trevisan | Desenvolvedor #1 | 25 | 80 | 4 | 8000 | 22,5% | F3, F4, F5
Guilherme Reis | Desenvolvedor #2 | 25 | 80 | 4 | 8000 | 22,5% | F3, F4
Amanda Freire | Desenvolvedor #3 | 25 | 80 | 4 | 8000 | 22,5% | F3, F4
Guilherme Marafon | Marketing | 25 | 20 | 1 | 2000 | 5,6% | F5
TOTAL | — |  |  |  | 35600 | 100% | —
DISTRIBUIÇÃO DE CUSTO POR FASE
Fase | Principais Responsáveis | % Esforço | Custo Estimado (R$) | Status
F1 — Gerenciamento | GP (Valentina) | Transversal | 4800 | ✔ Em andamento
F2 — Def. e Design | PM + Devs | ~12% | 3894 | ✔ Concluída
F3 — Implementação | Devs #1, #2, #3 | ~52% | 16874 | ⚠ Em andamento
F4 — Testes e Doc. | Devs + GP + PM | ~20% | 6490 | ○ Iniciada
F5 — Divulgação | Marketing + Devs + GP | ~16% | 5192 | ○ Não iniciada

## 5. Próximos Marcos
PRÓXIMOS MARCOS DO PROJETO — KYBERNUS CLI
Data-base: 20/05/2026 · Prazo final: 01/07/2026 · GP02
CRONOGRAMA DE MARCOS
Data | Marco / Evento | Responsável | Tipo | Critério de Aceite
21/05/2026 | Publicação ferramenta no npm (3.7) | Dev #1 | Entrega | npx kybernus@latest funcional em Win/mac/Linux
26/05/2026 | Validação multiplataforma + CI/CD | Dev #1 / #2 | Entrega | Testes automatizados passando nas 3 plataformas
29/05/2026 | Recrutamento 5 devs externos | GP (Valentina) | Ação | Lista de participantes confirmada
01/06/2026 | Sessões de teste com usuários (4.2) | GP + Devs | Marco TAP | ≥5 participantes, meta 80% sem suporte
03/06/2026 | M2 — Implementação concluída | GP (Valentina) | Marco M2 | Checklist TAP completo para fase 3
05/06/2026 | Validação critérios de aceite TAP (4.3) | GP (Valentina) | Marco TAP | Relatório de validação aprovado internamente
05/06/2026 | README + Guia de contribuição (4.4) | Dev #1 / GP | Entrega TAP | Repositório público com docs completas
10/06/2026 | Documentação do usuário + FAQ (4.5) | Devs + PM | Entrega | Todos os comandos e flags documentados
12/06/2026 | Landing page publicada (5.1) | Dev #1 + Mkt | Entrega TAP | Página acessível com links funcionais
17/06/2026 | M3 — Testes e documentação concluídos | GP (Valentina) | Marco M3 | Fase 4 100% concluída
23/06/2026 | Deploy final + versão oficial npm (5.4) | Devs | Go-live | Ferramenta instalável e campanha ativa
26/06/2026 | Campanha de divulgação executada | Marketing | Ação | Publicações em dev.to, Product Hunt
29/06/2026 | Coleta métricas pós-lançamento | Devs + GP | Monitoramento | Relatório PostHog com primeiros dados
01/07/2026 | M4 — Aceite formal patrocinadora | GP (Valentina) | Marco Final | Relatório final entregue + aceite assinado

## 6. Impedimentos e Decisões
PROBLEMAS, IMPEDIMENTOS E DECISÕES GERENCIAIS
Data-base: 20/05/2026 · GP02 · PUCPR
IMPEDIMENTOS E PROBLEMAS ATIVOS
ID | Descrição | Área Afetada | Criticidade | Prazo p/ Resolução | Ação Recomendada
I01 | Política de Privacidade LGPD ainda não implementada no fluxo de primeiro uso | Módulo Telemetria (3.6) | ⚠ Alta | 21/05/2026 | Concluir elaboração e implementar antes da publicação npm
I02 | Testes com usuários externos: recrutamento não iniciado | F4 — Testes (4.2) | ⚠ Alta | 29/05/2026 | GP iniciar contato imediato com devs externos candidatos
I03 | Documentação técnica (4.4/4.5) em estágio zero | F4 — Documentação | ⚠ Alta | 05/06/2026 | Dedicar Dev #1 para README após publicação npm
I04 | Fase 5 (Divulgação) sem início — pressão sobre Marketing | F5 — Divulgação | ⚠ Média | 12/06/2026 | Reunião GP-Marketing para definir plano de canais
I05 | Validação multiplataforma ainda não executada | 3.7 — Distribuição | ◉ Média | 26/05/2026 | Configurar matriz de testes Win/macOS/Linux no CI
DECISÕES GERENCIAIS RECOMENDADAS COM BASE NO DASHBOARD
# | Decisão | Destinatário | Urgência | Impacto | Justificativa
D01 | Antecipar recrutamento de 5 devs externos para testes | GP (Valentina) | Imediata | Alto | Meta 80% TAP em risco se recrutamento não iniciar até 22/05
D02 | Autorizar Dev #1 a finalizar LGPD antes de qualquer publicação | GP + PM | Imediata | Alto | Publicação npm sem Política de Privacidade viola critério formal do TAP
D03 | Iniciar reunião GP-Marketing para planejar F5 | GP (Valentina) | Esta semana | Médio | Fase 5 com 0% e 42 dias para o fim — risco de compressão
D04 | Validar meta de cobertura de testes unitários antes da F4 | Dev #1 + GP | Próximos 7 dias | Alto | Critério RNF04 — testes automatizados para todos os módulos
D05 | Revisar cronograma das semanas 22-26 com toda a equipe | GP (Valentina) | Esta semana | Médio | Várias entregas críticas em paralelo (npm, testes, documentação)