Gestão de Projetos – plano de custo

Nome do Projeto: Kybernus CLI

Integrantes: Valentina Lago (GP), Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan (Dev #1), Guilherme Reis (Dev #2), Amanda Freire (Dev #3), Guilherme Marafon (Marketing)

Alocação de custos considerando a EAP, custos com aquisições e demais custos do projeto Kybernus CLI (04/03/2026 a 01/07/2026 — 4 meses).

1. Resumo de Custos por Tipo

| Tipo de Custo | Valor Planejado |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | R$ 35.600,00 |
| Equipamentos | R$ 0,00 (equipamentos próprios da equipe) |
| Licenças de Software | R$ 0,00 (todos os serviços utilizam planos gratuitos) |
| Viagens | R$ 0,00 (reuniões presenciais ou remotas sem deslocamento) |
| Treinamentos | R$ 0,00 (não previsto no escopo do projeto) |
| Aquisições / Infraestrutura | R$ 0,00 (Google Gemini, PostHog, Supabase, npm, GitHub, Vercel — planos gratuitos) |
| Diversos | R$ 0,00 |
| Total do Projeto | R$ 35.600,00 |

2. Detalhamento de Custos com Recursos Humanos

| Papel | Integrante | Taxa (R$/h) | Horas/mês | Meses | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto (GP) | Valentina Lago | R$ 30,00 | 40h | 4 | R$ 4.800,00 |
| Product Manager (PM) | Giulia Castelucci | R$ 30,00 | 40h | 4 | R$ 4.800,00 |
| Desenvolvedor #1 | Vinícius Trevisan | R$ 25,00 | 80h | 4 | R$ 8.000,00 |
| Desenvolvedor #2 | Guilherme Reis | R$ 25,00 | 80h | 4 | R$ 8.000,00 |
| Desenvolvedor #3 | Amanda Freire | R$ 25,00 | 80h | 4 | R$ 8.000,00 |
| Marketing | Guilherme Marafon | R$ 25,00 | 20h | 4 | R$ 2.000,00 |
| Total Recursos Humanos | R$ 35.600,00 |  |  |  |  |

Nota: Orçamento aprovado com 3 desenvolvedores (Vinícius Trevisan, Guilherme Reis e Amanda Freire), totalizando R$ 35.600,00 conforme equipe oficial da Equipe GP02.

3. Cronograma de Custos por Fase

| Fase | Período | Custo Estimado de RH |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Gerenciamento (transversal) | 04/03/2026 → 01/07/2026 | R$ 8.800,00 (GP + PM, 4 meses) |
| Fase 2 — Definição e Design | 04/03/2026 → 01/04/2026 | R$ 6.600,00 (Dev × 3, ~1 mês) |
| Fase 3 — Implementação | 01/04/2026 → 03/06/2026 | R$ 16.000,00 (Dev × 3, ~2 meses) |
| Fase 4 — Testes e Documentação | 13/05/2026 → 17/06/2026 | R$ 3.200,00 (Dev × 3 + GP, ~0,5 mês) |
| Fase 5 — Divulgação e Encerramento | 10/06/2026 → 01/07/2026 | R$ 1.000,00 (Marketing, ~1 mês) |