## Cronograma
ID | Nível | Nome / Atividade | Predecessor(es) | Início | Término | Duração (dias) | Responsável | Horas est. | Status
1 | 0 | Kybernus CLI |  | 2026-03-04 | 2026-07-01 | 119 | Equipe | 1040 | 🔄 Em andamento
2 | 1 | 1. Gerenciamento do Projeto |  | 2026-03-04 | 2026-07-01 | 119 | Gerente do Projeto | 120 | 🔄 Em andamento
3 | 2 | 1.1 Iniciação |  | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 7 | Gerente do Projeto | 16 | ✅ Concluído
4 | 3 | Elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP) |  | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 3 | Gerente do Projeto | 8 | ✅ Concluído
5 | 3 | Apresentar e obter aprovação da patrocinadora | 4 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2 | Gerente do Projeto | 4 | ✅ Concluído
6 | 3 | Designar formalmente o gerente do projeto | 4 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2 | Patrocinadora | 4 | ✅ Concluído
7 | 2 | 1.2 Planejamento do Escopo | 3 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 14 | Gerente do Projeto + PM | 24 | 🔄 Em andamento
8 | 3 | Construir a EAP (fases e subentregas) | 3 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 7 | Gerente do Projeto + PM | 12 | 🔄 Em andamento
9 | 3 | Elaborar o Dicionário da EAP | 8 | 2026-03-18 | 2026-03-22 | 4 | Gerente do Projeto | 8 | 🔄 Em andamento
10 | 3 | Definir e documentar processo de controle de mudanças | 8 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 7 | Gerente do Projeto | 4 | ⬜ Não iniciado
11 | 2 | 1.3 Plano de Stakeholders | 3 | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 14 | Gerente do Projeto | 12 | ✅ Concluído
12 | 3 | Identificar e classificar os stakeholders |  | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 5 | Gerente do Projeto | 4 | ✅ Concluído
13 | 3 | Elaborar mapa e registro de stakeholders | 12 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 5 | Gerente do Projeto | 4 | ✅ Concluído
14 | 3 | Definir estratégia de engajamento e plano de comunicação | 13 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 4 | Gerente do Projeto | 4 | ✅ Concluído
15 | 2 | 1.4 Plano de Riscos | 11 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 14 | Gerente do Projeto | 16 | ✅ Concluído
16 | 3 | Identificar e descrever os riscos | 3 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 3 | Gerente do Projeto | 4 | ✅ Concluído
17 | 3 | Analisar probabilidade e impacto (matriz P×I) | 16 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 4 | Gerente do Projeto | 4 | ✅ Concluído
18 | 3 | Definir planos de resposta e contingência | 17 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 7 | Gerente do Projeto | 8 | ✅ Concluído
19 | 2 | 1.5 Acompanhamento e Controle | 7 | 2026-03-25 | 2026-07-01 | 98 | Gerente do Projeto | 40 | 🔄 Em andamento
20 | 3 | Realizar reuniões semanais e registrar atas | 7 | 2026-03-25 | 2026-07-01 | 98 | Gerente do Projeto | 20 | 🔄 Em andamento
21 | 3 | Emitir status reports periódicos | 7 | 2026-03-25 | 2026-07-01 | 98 | Gerente do Projeto | 12 | 🔄 Em andamento
22 | 3 | Monitorar cronograma, custos e riscos | 7 | 2026-03-25 | 2026-07-01 | 98 | Gerente do Projeto | 8 | 🔄 Em andamento
23 | 2 | 1.6 Encerramento | 58 | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 14 | Gerente do Projeto | 12 | ⬜ Não iniciado
24 | 3 | Elaborar relatório final de desempenho | 58 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 7 | Gerente do Projeto | 6 | ⬜ Não iniciado
25 | 3 | Consolidar lições aprendidas com a equipe | 24 | 2026-06-24 | 2026-06-28 | 4 | Gerente do Projeto | 4 | ⬜ Não iniciado
26 | 3 | Obter aceite formal da patrocinadora | 25 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 3 | Patrocinadora | 2 | ⬜ Não iniciado
27 | 1 | 2. Definição e Design | 7 | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 28 | Desenvolvedores + PM | 120 | 🔄 Em andamento
28 | 2 | 2.1 Registro de Requisitos |  | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 14 | PM + Gerente do Projeto | 24 | ✅ Concluído
29 | 3 | Levantar e documentar RFs e RNFs com stakeholders |  | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 7 | PM + Gerente do Projeto | 12 | ✅ Concluído
30 | 3 | Priorizar requisitos com PM (Alta/Média/Baixa) | 29 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 3 | PM | 6 | ✅ Concluído
31 | 3 | Definir critérios de aceite por requisito | 30 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 4 | PM + Gerente do Projeto | 6 | ✅ Concluído
32 | 2 | 2.2 Arquitetura do Sistema | 28 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 7 | Desenvolvedores + PM | 24 | ⬜ Não iniciado
33 | 3 | Definir arquitetura dos 4 módulos do CLI | 28 | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 3 | Desenvolvedores | 8 | ⬜ Não iniciado
34 | 3 | Especificar contratos de interface entre módulos | 33 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 2 | Desenvolvedores | 8 | ⬜ Não iniciado
35 | 3 | Validar e decidir serviços externos (Gemini, PostHog, Supabase) | 34 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2 | Desenvolvedores + PM | 8 | ⬜ Não iniciado
36 | 2 | 2.3 Design dos Templates | 32 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 7 | Desenvolvedores | 32 | ⬜ Não iniciado
37 | 3 | Especificar templates por stack (6 linguagens) | 32 | 2026-03-25 | 2026-03-28 | 3 | Desenvolvedores | 12 | ⬜ Não iniciado
38 | 3 | Especificar templates por arquitetura (MVC, Clean, Hexagonal) | 37 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 2 | Desenvolvedores | 12 | ⬜ Não iniciado
39 | 3 | Especificar templates DevOps (Docker, GH Actions, Terraform) | 37 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 4 | Desenvolvedores | 8 | ⬜ Não iniciado
40 | 2 | 2.4 Design da Experiência CLI | 32 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 7 | Desenvolvedores + PM | 16 | ⬜ Não iniciado
41 | 3 | Desenhar fluxo interativo com menus visuais | 32 | 2026-03-25 | 2026-03-28 | 3 | Desenvolvedores + PM | 8 | ⬜ Não iniciado
42 | 3 | Especificar flags não-interativas (--name, --stack, --yes) | 41 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 2 | Desenvolvedores | 4 | ⬜ Não iniciado
43 | 3 | Definir formato do painel de next steps pós-geração | 41 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 4 | Desenvolvedores + PM | 4 | ⬜ Não iniciado
44 | 2 | 2.5 Validação e Baseline | 36, 40 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | Gerente do Projeto + PM | 4 | ⬜ Não iniciado
45 | 3 | Revisar escopo técnico com toda a equipe | 36, 40 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | Gerente do Projeto + PM | 2 | ⬜ Não iniciado
46 | 3 | Registrar baseline do escopo e comunicar à equipe | 45 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | Gerente do Projeto | 2 | ⬜ Não iniciado
47 | 1 | 3. Implementação das Funcionalidades | 44 | 2026-04-01 | 2026-06-03 | 63 | Desenvolvedores | 540 | ⬜ Não iniciado
48 | 2 | 3.1 CLI Core | 44 | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 21 | Desenvolvedores | 60 | ⬜ Não iniciado
49 | 3 | Implementar interface interativa com menus (RF01–RF04) | 44 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 9 | Desenvolvedores | 24 | ⬜ Não iniciado
50 | 3 | Implementar flags não-interativas e modo CI/CD (RF15) | 49 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 7 | Desenvolvedores | 20 | ⬜ Não iniciado
51 | 3 | Implementar kybernus doctor — verificação de ambiente (RF14) | 49 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 12 | Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
52 | 2 | 3.2 Engine de Geração | 44 | 2026-04-01 | 2026-05-06 | 35 | Desenvolvedores | 100 | ⬜ Não iniciado
53 | 3 | Implementar geração de estrutura por stack + arquitetura (RF03, RF04) | 44 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 14 | Desenvolvedores | 32 | ⬜ Não iniciado
54 | 3 | Implementar templates Node.js+Express e NestJS (RF21) | 53 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 7 | Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
55 | 3 | Implementar templates FastAPI e Spring Boot (RF22, RF23) | 53 | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 14 | Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
56 | 3 | Implementar templates Next.js e n8n | 53 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 14 | Desenvolvedores | 20 | ⬜ Não iniciado
57 | 3 | Gerar arquivos base: .env, ESLint, Prettier (RF20) | 53 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 7 | Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
58 | 2 | 3.3 Módulo DevOps | 48 | 2026-04-22 | 2026-05-13 | 21 | Desenvolvedores | 60 | ⬜ Não iniciado
59 | 3 | Implementar geração de Docker + GitHub Actions + Terraform (RF05) | 48 | 2026-04-22 | 2026-05-02 | 10 | Desenvolvedores | 24 | ⬜ Não iniciado
60 | 3 | Implementar kybernus deploy (Vercel, Railway, Fly.io, Render) (RF13) | 59 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 7 | Desenvolvedores | 20 | ⬜ Não iniciado
61 | 3 | Implementar suporte a template customizado via GitHub (RF16) | 59 | 2026-05-02 | 2026-05-13 | 11 | Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
62 | 2 | 3.4 Módulo de Extensões | 48, 52 | 2026-04-22 | 2026-05-13 | 21 | Desenvolvedores | 72 | ⬜ Não iniciado
63 | 3 | Implementar kybernus add swagger, redis (RF08, RF09) | 48, 52 | 2026-04-22 | 2026-05-02 | 10 | Desenvolvedores | 24 | ⬜ Não iniciado
64 | 3 | Implementar kybernus add websocket, husky (RF10, RF11) | 63 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 7 | Desenvolvedores | 20 | ⬜ Não iniciado
65 | 3 | Implementar kybernus auth — boilerplate JWT (RF12) | 63 | 2026-05-02 | 2026-05-13 | 11 | Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
66 | 3 | Garantir compatibilidade com projetos externos ao Kybernus (RF07) | 63 | 2026-05-02 | 2026-05-13 | 11 | Desenvolvedores | 12 | ⬜ Não iniciado
67 | 2 | 3.5 Módulo de Documentação IA | 52 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 14 | Desenvolvedores | 40 | ⬜ Não iniciado
68 | 3 | Integrar API Google Gemini ao módulo (RF06) | 52 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
69 | 3 | Implementar geração automática de README e guias | 68 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 7 | Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
70 | 3 | Implementar tratamento de falha quando API indisponível | 68 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 7 | Desenvolvedores | 8 | ⬜ Não iniciado
71 | 2 | 3.6 Módulo de Telemetria | 52 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 14 | Desenvolvedores | 40 | ⬜ Não iniciado
72 | 3 | Implementar coleta anônima via PostHog (RF19) | 52 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | Desenvolvedores | 12 | ⬜ Não iniciado
73 | 3 | Implementar notificação no 1º uso + opt-out (kybernus analytics --disable) | 72 | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 4 | Desenvolvedores | 12 | ⬜ Não iniciado
74 | 3 | Elaborar e implementar Política de Privacidade (LGPD/RNF05) | 72 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 7 | Desenvolvedores + GP | 16 | ⬜ Não iniciado
75 | 2 | 3.7 Distribuição e Infraestrutura | 58, 62, 67, 71 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | Desenvolvedores | 48 | ⬜ Não iniciado
76 | 3 | Publicar ferramenta no npm (RF24) | 58, 62 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
77 | 3 | Validar suporte Win/macOS/Linux (RNF01) | 76 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 7 | Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
78 | 3 | Configurar CI/CD do próprio projeto Kybernus | 76 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
79 | 1 | 4. Testes e Documentação | 58, 62 | 2026-05-13 | 2026-06-17 | 35 | Desenvolvedores + GP + PM | 160 | ⬜ Não iniciado
80 | 2 | 4.1 Testes Automatizados | 58, 62 | 2026-05-13 | 2026-06-03 | 21 | Desenvolvedores | 48 | ⬜ Não iniciado
81 | 3 | Escrever testes unitários por módulo (RNF04) | 58, 62 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 14 | Desenvolvedores | 24 | ⬜ Não iniciado
82 | 3 | Escrever testes de integração entre módulos | 81 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 7 | Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
83 | 3 | Validar sintaxe de arquivos gerados para todas as combinações | 81 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 7 | Desenvolvedores | 8 | ⬜ Não iniciado
84 | 2 | 4.2 Testes com Usuários Externos | 75 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 14 | Gerente do Projeto + Desenvolvedores | 32 | ⬜ Não iniciado
85 | 3 | Recrutar ≥5 desenvolvedores externos para testes | 75 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 4 | Gerente do Projeto | 8 | ⬜ Não iniciado
86 | 3 | Conduzir sessões de instalação e geração sem auxílio | 85 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 7 | Gerente do Projeto + Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
87 | 3 | Registrar resultados e validar meta de 80% de sucesso | 86 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 3 | Gerente do Projeto | 8 | ⬜ Não iniciado
88 | 2 | 4.3 Validação dos Critérios de Aceite | 84 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 7 | Gerente do Projeto | 16 | ⬜ Não iniciado
89 | 3 | Verificar checklist formal dos critérios do TAP | 84 | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 4 | Gerente do Projeto | 8 | ⬜ Não iniciado
90 | 3 | Elaborar relatório de validação interna | 89 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 3 | Gerente do Projeto | 8 | ⬜ Não iniciado
91 | 2 | 4.4 Documentação Técnica | 75 | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 21 | Desenvolvedores + Gerente do Projeto | 32 | ⬜ Não iniciado
92 | 3 | Elaborar README completo do repositório modelo GitHub | 75 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | Desenvolvedores | 16 | ⬜ Não iniciado
93 | 3 | Elaborar guia de contribuição para comunidade open-source | 92 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 4 | Desenvolvedores | 8 | ⬜ Não iniciado
94 | 3 | Documentar módulos internos (arquitetura e interfaces) | 92 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 7 | Desenvolvedores | 8 | ⬜ Não iniciado
95 | 2 | 4.5 Documentação do Usuário | 75 | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 21 | Desenvolvedores + PM | 32 | ⬜ Não iniciado
96 | 3 | Escrever guia de instalação e uso | 75 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 14 | Desenvolvedores + PM | 12 | ⬜ Não iniciado
97 | 3 | Documentar referência de comandos (init, add, auth, deploy, doctor) | 96 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 4 | Desenvolvedores | 12 | ⬜ Não iniciado
98 | 3 | Elaborar FAQ e troubleshooting | 86 | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 3 | Desenvolvedores + PM | 8 | ⬜ Não iniciado
99 | 1 | 5. Divulgação e Encerramento | 88 | 2026-06-10 | 2026-07-01 | 21 | Mkt + Desenvolvedores + GP | 80 | ⬜ Não iniciado
100 | 2 | 5.1 Landing Page | 91, 95 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 14 | Marketing + Desenvolvedores | 20 | ⬜ Não iniciado
101 | 3 | Desenvolver conteúdo e layout da landing page (RF25) | 91, 95 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 7 | Marketing + Desenvolvedores | 12 | ⬜ Não iniciado
102 | 3 | Publicar landing page e validar links (docs, GitHub, npm) | 101 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 7 | Desenvolvedores | 8 | ⬜ Não iniciado
103 | 2 | 5.2 Repositório Modelo GitHub | 91 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 14 | Desenvolvedores + Gerente do Projeto | 16 | ⬜ Não iniciado
104 | 3 | Configurar repositório público com README e CONTRIBUTING | 91 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 7 | Desenvolvedores | 8 | ⬜ Não iniciado
105 | 3 | Criar templates de issues e pull requests | 104 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 7 | Desenvolvedores | 8 | ⬜ Não iniciado
106 | 2 | 5.3 Estratégia e Materiais de Divulgação | 88 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 14 | Marketing | 20 | ⬜ Não iniciado
107 | 3 | Definir plano de canais (dev.to, Product Hunt, redes) | 88 | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 4 | Marketing | 8 | ⬜ Não iniciado
108 | 3 | Produzir conteúdo para divulgação | 107 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 7 | Marketing | 8 | ⬜ Não iniciado
109 | 3 | Redigir comunicado oficial de lançamento | 107 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 7 | Marketing + Gerente do Projeto | 4 | ⬜ Não iniciado
110 | 2 | 5.4 Go-live e Publicação | 100, 103, 106 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 7 | Desenvolvedores + Marketing | 16 | ⬜ Não iniciado
111 | 3 | Executar deploy final e publicar versão npm | 100, 103 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2 | Desenvolvedores | 4 | ⬜ Não iniciado
112 | 3 | Executar campanha de divulgação nos canais definidos | 111 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 5 | Marketing | 8 | ⬜ Não iniciado
113 | 3 | Ativar monitoramento via PostHog pós-lançamento | 111 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 5 | Desenvolvedores | 4 | ⬜ Não iniciado
114 | 2 | 5.5 Encerramento Formal | 110 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 7 | Gerente do Projeto | 8 | ⬜ Não iniciado
115 | 3 | Coletar feedback e métricas de adoção iniciais | 111 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 5 | Gerente do Projeto | 4 | ⬜ Não iniciado
116 | 3 | Apresentar relatório final à patrocinadora | 24, 25 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 3 | Gerente do Projeto | 2 | ⬜ Não iniciado
117 | 3 | Obter aceite formal e encerrar o projeto | 116 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | Patrocinadora | 2 | ⬜ Não iniciado
Legenda: | ✅ Concluído | 🔄 Em andamento | ⬜ Não iniciado
Resumo |  | Início do projeto: 04/03/2026 |  | Término previsto: 01/07/2026 |  | Duração total: 119 dias |  | Total horas est.: 1.040h