## Riscos
1- Identificação |  |  | 2 - Análise |  |  |  | 3 - Plano de Resposta |  |  |  |  | 4 - Acompanhamento
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Contigência | Status | Obs.
1 | 6 | Estimativas de prazo incorretas na fase de planejamento gerando atrasos no cronograma | 3-Média | 3-Médio | Atraso nas entregas e necessidade de replanejamento do cronograma. | Gestão do projeto | Mitigar | Realizar estimativas com base em dados históricos e revisá-las periodicamente com a equipe durante as reuniões de acompanhamento | Gerente do Projeto | Fase de planejamento | Renegociar prazos internos e redistribuir tarefas entre a equipe para recuperar o cronograma.
2 | 12 | Mudanças no escopo não controladas | 3-Média | 4-Alto | Aumento do esforço da equipe, retrabalho e risco de não entrega dentro do prazo. | Gestão do projeto | Mitigar | Estabelecer um processo formal de controle de mudanças, exigindo aprovação do gerente e da patrocinadora para qualquer alteração de escopo | Gerente do Projeto | Durante todo o projeto | Congelar o escopo e apresentar à patrocinadora um relatório de impacto das mudanças solicitadas.
3 | 6 | Falha na comunicação entre os membros da equipe gerando retrabalho | 3-Média | 2-Baixo | Pequenos retrabalhos e perda de produtividade pontual. | Gestão do projeto | Mitigar | Definir canais e rituais de comunicação fixos, como reuniões semanais e uso de ferramentas colaborativas para registro de decisões | Gerente do Projeto | Durante todo o projeto | Realizar reunião emergencial de alinhamento para identificar e corrigir os pontos de conflito.
4 | 8 | Entregas não atenderem aos critérios de aceitação definidos no TAP | 2-Baixa | 4-Alto | Rejeição das entregas pela patrocinadora e necessidade de retrabalho significativo | Técnico | Mitigar | Realizar revisões internas das entregas antes da apresentação à patrocinadora, validando cada critério de aceitação definido no TAP | Gerente do Projeto | Durante a execução e fechamento | Realizar ciclo de correção imediato com priorização das pendências apontadas pela patrocinadora.
5 | 6 | Falta de revisão do plano de projeto | 2-Baixa | 3-Médio | Desvios não identificados a tempo, comprometendo prazo e qualidade. | Gestão do projeto | Mitigar | Estabelecer revisões periódicas do plano de projeto ao longo das fases, com registro formal das atualizações realizadas | Gerente do Projeto | Durante todo o projeto | Convocar reunião extraordinária para revisão e atualização imediata do plano de projeto.
6 | 12 | Disponibilidade limitada da equipe impactando o cronograma | 4-Alta | 3-Médio | Atrasos recorrentes nas entregas e sobrecarga dos demais integrantes. | Organizacional | Aceitar | Reconhecer a limitação e planejar o cronograma já considerando a disponibilidade de 8 horas semanais por integrante, com folgas entre entregas | Gerente do Projeto | Durante todo o projeto | Renegociar entregas com a patrocinadora e ajustar o cronograma conforme a capacidade real da equipe.
7 | 8 | Saída de um integrante da equipe durante o projeto | 2-Baixa | 4-Alto | Perda de conhecimento, redistribuição de tarefas e risco ao cronograma. | Organizacional | Mitigar | Documentar o conhecimento de cada integrante e distribuir responsabilidades de forma que nenhuma área crítica dependa de uma única pessoa. | Gerente do Projeto | Durante todo o projeto | Redistribuir as tarefas do integrante entre os demais membros e acionar a documentação técnica produzida.
8 | 9 | Dependência excessiva de um único integrante em partes críticas do projeto | 3-Média | 3-Médio | Paralisação de entregas caso o integrante fique indisponível | Organizacional | Mitigar | Promover a distribuição de conhecimento entre os membros da equipe por meio de revisões de código e documentação técnica contínua. | Gerente do Projeto | Durante a execução | Realizar sessões emergenciais de transferência de conhecimento para outro membro da equipe.
9 | 6 | Falta de alinhamento entre o gerente de projetos e o product manager nas decisões de escopo e prioridade | 2-Baixa | 3-Médio | Decisões conflitantes gerando retrabalho e confusão na equipe. | Organizacional | Mitigar | Realizar reuniões de alinhamento semanais entre gerente e product manager para validar decisões de escopo e prioridade antes de repassá-las à equipe. | Gerente do Projeto e Product Manager | Durante todo o projeto | Acionar a patrocinadora como mediadora para resolução do conflito e definição de direcionamento.
10 | 6 | Baixo engajamento ou feedback inadequado da patrocinadora durante o projeto | 2-Baixa | 3-Médio | Entregas desalinhadas com as expectativas e dificuldade na aprovação final. | Organizacional | Mitigar | Estabelecer reuniões periódicas de status com a patrocinadora, apresentando o progresso do projeto e coletando feedback formal a cada entrega. | Gerente do Projeto | Durante a execução e fechamento | Escalar a situação formalmente e agendar reunião extraordinária para realinhamento de expectativas.
11 | 9 | Incompatibilidade entre os módulos durante a integração da ferramenta | 3-Média | 3-Médio | Retrabalho na integração e atraso na entrega do produto funcional. | Técnico | Mitigar | Definir contratos de interface entre os módulos desde o início do desenvolvimento e realizar testes de integração contínuos ao longo do projeto. | Desenvolvedores | Durante a execução | Isolar o módulo com problema e realizar sprint de correção dedicado antes de retomar a integração.
12 | 12 | Mudanças estruturais em frameworks suportados quebrando os templates gerados | 4-Alta | 3-Médio | Necessidade de manutenção contínua dos templates e atraso no desenvolvimento. | Técnico | Aceitar | Monitorar os changelogs dos frameworks suportados e planejar ciclos de manutenção dos templates ao longo do projeto. | Desenvolvedores | Durante todo o projeto | Priorizar a correção dos templates afetados e comunicar os usuários sobre a indisponibilidade temporária.
13 | 9 | Baixa qualidade das saídas geradas pela IA devido a prompts mal calibrados | 3-Média | 3-Médio | Documentação gerada inadequada, exigindo revisão manual e retrabalho. | Técnico | Mitigar | Dedicar uma etapa do desenvolvimento à calibração e teste dos prompts, com validação das saídas geradas por desenvolvedores externos ao projeto. | Desenvolvedores | Durante a execução | Revisar manualmente as saídas geradas e dedicar sprint adicional à calibração dos prompts.
14 | 8 | Falha de segurança na transmissão dos dados de telemetria expondo informações dos usuários | 2-Baixa | 4-Alto | Exposição de dados dos usuários, risco legal e dano à reputação da ferramenta. | Técnico | Tranferir | Utilizar serviços externos com certificação de segurança e criptografia nativa, transferindo a responsabilidade técnica da segurança para o provedor. | Desenvolvedores | Durante a execução e testes | Desativar temporariamente o módulo de telemetria e acionar o provedor de serviço para resolução.
15 | 2 | Falha na publicação ou distribuição via npm impedindo o acesso dos usuários | 1-Muito baixa | 2-Baixo | Indisponibilidade temporária da ferramenta para os usuários finais. | Técnico | Aceitar | Monitorar o status do npm durante a publicação e manter um plano alternativo de distribuição manual caso necessário. | Desenvolvedores | Fase de fechamento | Disponibilizar a ferramenta temporariamente via repositório GitHub até a normalização da publicação no npm.
16 | 6 | Indisponibilidade da API de IA utilizada para geração de documentação | 2-Baixa | 3-Médio | Módulo de documentação inoperante até a restauração do serviço externo. | Aquisições | Mitigar | Implementar tratamento de erros no módulo de documentação e comunicar ao usuário quando o serviço estiver indisponível, permitindo geração posterior. | Desenvolvedores | Durante a execução | Desativar temporariamente o módulo de documentação e orientar o usuário a gerar a documentação manualmente.
17 | 4 | Instabilidade dos serviços externos (Supabase, PostHog) impactando o desenvolvimento | 2-Baixa | 2-Baixo | Perda temporária de dados de telemetria e interrupção no monitoramento de uso. | Externo | Aceitar | Monitorar a disponibilidade dos serviços e aceitar eventuais perdas de dados de telemetria dado o uso do plano gratuito. | Desenvolvedores | Durante todo o projeto | Aguardar a normalização do serviço e registrar manualmente os dados de uso perdidos durante a instabilidade.
18 | 3 | Alterações na LGPD ou regulamentações de privacidade exigindo ajustes no módulo de telemetria | 1-Muito baixa | 3-Médio | Necessidade de ajustes no módulo de telemetria para garantir conformidade legal. | Externo | Mitigar | Acompanhar atualizações regulatórias durante o projeto e envolver a equipe jurídica caso mudanças exijam adaptações no módulo de telemetria. | Gerente de Projetos | Durante todo o projeto | Suspender a coleta de telemetria até que os ajustes necessários sejam implementados e validados.
19 | 6 | Baixa adoção da ferramenta pelo público-alvo após o lançamento | 2-Baixa | 3-Médio | Menor impacto da ferramenta no mercado e dificuldade em validar os critérios de aceitação. | Externo | Mitigar | Envolver desenvolvedores externos nos testes de usabilidade e ajustar a ferramenta com base no feedback coletado antes do lançamento oficial. | Consultor de Marketing | Fase de fechamento | Acionar o consultor de marketing para replanejar a estratégia de divulgação e engajamento da comunidade.
20 | 6 | Estouro de orçamento sem aprovação prévia da patrocinadora comprometendo a continuidade do projeto | 2-Baixa | 3-Médio | Interrupção do projeto ou necessidade de negociação emergencial com a patrocinadora. | Organizacional | Mitigar | Monitorar os custos mensalmente e comunicar a patrocinadora imediatamente caso haja risco de extrapolação do orçamento aprovado. | Gerente do Projeto | Durante todo o projeto | Convocar reunião de emergência com a patrocinadora para negociação de aporte adicional ou corte de escopo.

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
Riscos
Legenda | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação
Definição | Probabilidade x Impacto
Domínio |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Evitar
|  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Tranferir
|  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Mitigar
|  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Aceitar
|  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Aquisições