GESTAO DE PROJETOS DE TI

Resumo Completo para Prova

Aulas 01 a 06  |  PUCPR

AULA 01 - Fundamentos e Iniciacao

O que e um Projeto?

Esforco temporario empreendido para criar um produto, servico ou resultado unico. Tem inicio e fim bem determinados e e singular em algum aspecto.

| Projeto | Atividade Rotineira |
| --- | --- |
| Resultado unico. Ciclo de producao longo. Alto impacto na organizacao. | Produtos em serie. Ciclo curto e repetitivo. Impacto menor. |

Caracteristicas dos Projetos

- E temporario: tem data de inicio e termino definidos

- E exclusivo: o produto/servico produzido e diferente de todos os similares

- Tem objetivo especifico que pode ser concluido

- E restrito a recursos limitados

- Envolve varias areas do conhecimento

Gestao de Projetos

Aplicacao de conhecimento, habilidades, ferramentas e tecnicas as atividades do projeto para atender seus requisitos (PMI). Tem como objetivo definir e alcancar objetivos otimizando o uso de recursos.

Fatores de Sucesso em Projetos:

- Envolvimento do usuario

- Apoio da alta gestao

- Declaracao clara dos requisitos

Gerente de Projetos (GP)

Pessoa alocada pela organizacao executora para liderar a equipe responsavel por alcancar os objetivos do projeto.

| Habilidades Tecnicas - Verificar desvios e riscos - Controlar financas e recursos - Visao do projeto do inicio ao fim - Conhecimento tecnico em GP | Habilidades Comportamentais - Lideranca e comunicacao - Motivacao da equipe - Negociacao e resolucao de conflitos - Tomada de decisao |
| --- | --- |

Certificacoes Profissionais em GP

Principais associacoes: PMI (Project Management Institute - maior e mais conhecida), IPMA (International Project Management Association) e AIPM (Australian Institute of Project Management).

- CAPM (Tecnico Certificado em Gerenciamento de Projetos): atesta compreensao do conhecimento, terminologia e processos fundamentais segundo o PMBOK. Requisitos: ensino medio + 1.500h de experiencia em projetos (ou superior + 23h de treinamento formal).

- PMP (Profissional de Gerenciamento de Projetos): para gerentes com experiencia. Requisitos: ensino medio + 7.500h de lideranca em projetos + 35h de educacao formal em GP; OU bacharelado + 4.500h + 35h.

- PMI-ACP (Profissional Certificado em Metodos Ageis): para profissionais que atuam com metodologias ageis.

Programas, Portfolios e Sub-projetos

- Programa: conjunto de projetos administrados de forma coordenada para obter beneficios e controle que nao seriam obtidos individualmente.

- Portfolio: colecao de programas, projetos e operacoes gerenciados em grupo para atingir objetivos estrategicos.

- Sub-projeto: divisao do projeto em partes menores para facilitar o gerenciamento. Cada sub-projeto pode ser gerenciado separadamente.

Tomada de Decisao

Formato Individual - Modelo Racional (6 etapas):

- Definir o problema

- Identificar criterios para a decisao

- Dar pesos especificos a esses criterios

- Desenvolver as alternativas

- Avaliar as alternativas

- Escolher a melhor alternativa

Formato em Grupo: reuniao, brainstorming, grupo nominal, consulta a especialistas. Envolve criatividade, intuicao, sair da zona de conforto e transformar ideias criativas em acao.

Estruturas Organizacionais

| Caracteristica | Funcional | Mat. Fraca | Mat. Forte | Projetizada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autoridade do GP | Nenhuma | Baixa | Alta | Quase total |
| Disponib. recursos | Nenhuma | Baixa | Mod. a alta | Quase total |
| Papel do GP | Parcial | Parcial | Integral | Integral |
| Orcamento | Ger. Funcional | Ger. Funcional | Ger. Projeto | Ger. Projeto |

Obs: Matricial Balanceada (intermediaria entre Fraca e Forte) — ha equilfbrio entre GP e gerentes funcionais no controle de recursos e decisoes. O GP age em tempo integral mas compartilha autoridade com os gerentes funcionais. Autoridade: baixa a moderada.

PMO - Project Management Office

Estrutura organizacional que padroniza processos de projetos. Eixo estrategico para excelencia organizacional via otimizacao de praticas de gestao.

| Tipo | Descricao | Papel |
| --- | --- | --- |
| PMO de Suporte | Consultivo. Oferece modelos, melhores praticas, informacoes. | Baixo controle sobre os projetos |
| PMO Diretivo | Controla projetos, define o GP e aloca recursos diretamente. | Alto controle sobre os projetos |
| PMO de Controle | Governa projetos, garante conformidade com padroes e metodologias. | Controle moderado a alto |

Ciclo de Vida do Projeto

Conjunto de fases que compoem um projeto. Inicia com uma demanda e encerra quando objetivos sao atingidos ou o projeto e cancelado.

Caracteristicas do ciclo de vida:

- Custos e pessoal sao baixos no inicio, maximos na execucao e caem ao final

- Riscos e incertezas sao maiores no inicio e diminuem com as decisoes tomadas

- Capacidade de influenciar o produto e maior no inicio e diminui com o avanco

| Tipo | Caracteristica |
| --- | --- |
| Preditivo (Cascata) | Produto e entregas definidos no inicio. Mudancas rigidamente gerenciadas. Ideal quando o produto e bem entendido. |
| Iterativo/Incremental (Agil) | Escopo detalhado por iteracao de 2-4 semanas. Usado em ambientes de rapida mutacao com requisitos dificeis de definir. |
| Hibrido | Combina planejamento previo com sprints iterativas. Maior precisao e flexibilidade para mudancas de requisitos. |

PROVA: A selecao de projetos NAO faz parte da Iniciacao - pertence ao gerenciamento de portfolio, que ocorre ANTES da aprovacao do projeto.

Grupos de Processos PMBOK:

- Iniciacao > Planejamento > Execucao > Monitoramento e Controle > Encerramento

10 Areas de Conhecimento PMBOK (comecam no cap.4):

4.Integracao  5.Escopo  6.Cronograma  7.Custos  8.Qualidade  9.Recursos  10.Comunicacoes  11.Riscos  12.Aquisicoes  13

AULA 02 - Iniciacao: TAP e Stakeholders

Termo de Abertura do Projeto (TAP / Project Charter)

Documento que formalmente autoriza a existencia de um projeto e da ao GP a autoridade para aplicar recursos organizacionais. Marca o inicio formal do projeto ou de uma fase.

PROVA: O TAP e assinado pelo PATROCINADOR (PMO, diretor, programa) - NUNCA pelo gerente de projetos. O GP pode contribuir na construcao mas nao assina.

Principais Entradas do TAP:

- Especificacao do trabalho - descricao narrativa dos produtos/resultados (pode ser interna ou externa/contrato)

- Business case - analise custo-beneficio que justifica o investimento (demanda de mercado, avanco tecnologico, requisito legal...)

- Acordos / contratos - definem as intencoes iniciais do projeto

- Fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais

Conteudo do TAP:

- Titulo e justificativa do projeto (necessidades/objetivos do negocio)

- Nome do GP, responsabilidades e autoridades

- Premissas e Restricoes

- Descricao do produto a ser entregue (ex: modulos do sistema)

- Criterios de aceitacao

- Cronograma e estimativas de custos iniciais

- Riscos iniciais e necessidade de recursos

Premissas vs. Restricoes

| PREMISSAS Fatores considerados VERDADEIROS para fins de planejamento. Sao suposicoes EXTERNAS ao projeto, normalmente associadas a um risco. Identificacao: frases como "Supoe-se que..." ou "Parte do principio que..." Ex: O cliente disponibilizara o ambiente de homologacao ate 21/08. | RESTRICOES Limitacoes INTERNAS impostas a equipe de projetos que limitam suas opcoes de execucao. Ex: A linguagem de programacao deve ser Java. Ex: Equipe nao pode trabalhar apos 17h. Ex: Orcamento maximo de R$ 50.000. |
| --- | --- |

Criterios de Aceitacao:

Conjunto de condicoes a serem satisfeitas antes da aceitacao das entregas. Ex: conclusao dos testes de aceitacao, treinamento do usuario, instalacao em ambiente de producao.

Origem do TAP: Cliente Externo vs. Cliente Interno

Cliente Externo: assina contrato com fornecedor externo → empresa executora → patrocinador emite o TAP → equipe do projeto.

Cliente Interno: necessidades internas da empresa → patrocinador do projeto emite o TAP → equipe do projeto.

Stakeholders (Partes Interessadas)

Pessoas, grupos ou organizacoes que estao ativamente envolvidos no projeto ou cujos interesses podem ser afetados positiva ou negativamente pelo projeto.

Principais Stakeholders:

- Gerente do Projeto: responsavel pelo gerenciamento

- Cliente: utiliza o produto ou servico entregue

- Membros da equipe: executam o trabalho do projeto

- Patrocinador: provê recursos financeiros e apoio institucional

Analise de Stakeholders

Etapa 1 - Identificar:

Modelagem da estrutura organizacional. Buscar papeis, departamentos, interesses, expectativas e niveis de influencia.

Etapa 2 - Classificar (Mapa Influencia x Impacto):

| Quadrante | Perfil | Acao | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Alta influencia / Baixo impacto | Manter satisfeito | Patrocinador |
| Q2 | Alta influencia / Alto impacto | GERENCIAR COM ATENCAO | Dono do Negocio |
| Q3 | Baixa influencia / Alto impacto | Manter informado | Usuarios finais |
| Q4 | Baixa influencia / Baixo impacto | Monitorar | Clientes indiretos |

PROVA: Nao mapear um stakeholder importante pode resultar no FRACASSO TOTAL do projeto. O poder de influencia e MAIOR NO INICIO - por isso a identificacao e feita na Iniciacao.

AULA 03 - Planejamento: Escopo e Risco

Plano de Gerenciamento do Projeto

Documento central que norteia todos os trabalhos. Centraliza informacoes de planejamento, gerenciamento e controle. Pode ser unico ou composto de planos auxiliares (escopo, custo, risco, qualidade, etc.).

Tipos de Escopo

| Escopo do PRODUTO Caracteristicas e funcoes que descrevem o produto/servico. Pergunta: O QUE sera produzido? Aceitacao: conformidade com especificacoes tecnicas. | Escopo do PROJETO Todo o trabalho necessario para entregar o produto. Pergunta: COMO sera produzido? Aceitacao: plano de GP, declaracao do escopo, EAP. |
| --- | --- |

Erros Classicos de Escopo

| Scope Creep Aumento sem controle do escopo SEM ajuste de tempo, custo e recursos. Ocorre quando mudancas sao aceitas sem controle formal. | Gold Plating Entregar ao cliente MAIS do que foi especificado. Adicionar funcionalidades nao aprovadas aumenta riscos e custos. |
| --- | --- |

O PMI enfatiza que AMBOS devem ser EVITADOS pois podem levar ao fracasso. Foque em atender apenas o que foi especificado e aprovado.

Processos de Gerenciamento do Escopo

- 1. Planejar gerenciamento do escopo

- 2. Coletar requisitos (brainstorming, entrevistas, JAD, questionarios, observacao, sistema anterior)

- 3. Definir o escopo

- 4. Criar a EAP

- 5. Validar o escopo

- 6. Controlar o escopo

EAP - Estrutura Analitica do Projeto (WBS)

Subdivisao das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciaveis. Tecnica: Decomposicao.

Estrutura hierarquica da EAP:

- Nivel 0/1: Projeto completo

- Nivel 2: Fases ou entregas principais do ciclo de vida

- Nivel 3+: Subentregas (artefatos)

- Ultimo nivel: PACOTE DE TRABALHO - componente que pode ser atribuido a uma pessoa ou equipe

Para que serve a EAP:

- Foco nos objetivos do projeto

- Decomposicao em elementos simples e gerenciaveis

- Entrada para: 6.2 Definir atividades, 7.2 Estimar custos, 11.2 Identificar riscos

- Auxilia no planejamento, responsabilidades e gestao de mudancas

DICA: Cada nivel mostra mais detalhes ate chegar no pacote de trabalho. Use verbos no infinitivo ao nomear atividades. O pacote de trabalho e o menor item da EAP.

Dicionario da EAP

Documento que registra as descricoes detalhadas de cada componente da EAP. Deve conter para cada elemento:

- Identificador e/ou nome do elemento

- Descricao do trabalho do componente

- Equipe responsavel pela conclusao do componente

Principal resultado: Linha de Base do Escopo = versao aprovada da especificacao do escopo + EAP + Dicionario. So pode ser alterada por procedimento formal de controle de mudancas. Serve como base de comparacao durante a execucao.

Gerenciamento de Riscos

Risco: evento ou condicao incerta que, se ocorrer, tem efeito positivo (oportunidade) ou negativo (ameaca) nos objetivos do projeto.

Processos:

- 1. Planejar gerenciamento dos riscos

- 2. Identificar os riscos

- 3. Realizar a analise qualitativa (Probabilidade x Impacto)

- 4. Realizar a analise quantitativa (monetaria - para projetos criticos)

- 5. Planejar respostas aos riscos

- 6. Monitorar e controlar os riscos

Matriz de Probabilidade x Impacto:

Grau de exposicao (severidade) = Probabilidade x Impacto

| Nivel | Classificacao | Acao necessaria |
| --- | --- | --- |
| ALTO | Alta probabilidade e/ou alto impacto | Acao obrigatoria para reduzir probabilidade ou impacto |
| MEDIO | Media probabilidade e/ou impacto | Monitoracao ativa e reducao quando possivel |
| BAIXO | Baixa probabilidade e impacto | Controle para garantir que nao aumente |

Estrategias de Resposta aos Riscos (Ameacas)

| Estrategia | O que e | Quando usar / Exemplo |
| --- | --- | --- |
| EVITAR | Eliminar a causa do risco. Probabilidade = zero. | Riscos de alto impacto. Ex: nao contratar palestrante de outra cidade para evitar atraso de voo. |
| TRANSFERIR | Passar o risco e seus impactos a terceiros. O risco NAO e eliminado. | Seguros, multas contratuais. Obs: quase sempre envolve pagamento de premio. |
| MITIGAR | Reduzir a probabilidade ou o impacto sem eliminar o risco. | Quando prevencao custa menos que consequencia. Ex: treinamento para suprir falta de habilidade. |
| ACEITAR | Nao planejar resposta. Agir apenas se o risco ocorrer. | Quando prevencao custa mais que consequencia ou probabilidade/impacto sao baixos. |

Contingencia:

Acao corretiva a ser tomada APOS a ocorrencia do risco para conter seus efeitos. Ex: contratacao imediata de profissional apos saida de membro da equipe.

Riscos Positivos (Oportunidades):

- Explorar: garantir que a oportunidade se concretize

- Compartilhar: alocar parte da oportunidade a terceiro mais capacitado

Categorias de Risco

Os riscos de um projeto podem ser agrupados nas seguintes categorias (estrutura RBS - Risk Breakdown Structure):

- Organizacional: dependencias do projeto, priorizacao, financiamento.

- Gerenciamento do projeto: estimativas, planejamento, controle, comunicacao.

- Tecnico: requisitos, tecnologia, desempenho, qualidade.

- Externo: cliente, entidades reguladoras, governo, condicoes climaticas.

- Aquisicoes: fornecedores, materiais.

AULA 04 - Planejamento: Cronograma e Recursos

Processos de Gerenciamento do Cronograma

- 6.2 Definir as atividades (decomposicao dos pacotes de trabalho da EAP)

- 6.3 Sequenciar as atividades (dependencias e precedencia)

- 6.4 Estimar a duracao das atividades

- 6.5 Desenvolver o cronograma

DICA: Ao nomear atividades, use verbos no infinitivo. Ex: 'Levantar requisitos', 'Desenvolver modulo', 'Executar testes'.

Marco de Projeto

Ponto critico que representa uma mudança ou evento relevante no projeto (mudanca de fase, aprovacao, entrega). Tem DURACAO ZERO. E um ponto de reflexao onde se avalia a viabilidade de continuidade.

Ex: TAP assinado, planejamento aprovado, prototipo aprovado, testes concluidos, software implantado.

Sequenciamento - Dependencias

| Tipo | Descricao |
| --- | --- |
| Obrigatoria (Hard Logic) | Envolve limitacoes fisicas ou a natureza do trabalho. Nao pode ser mudada. |
| Arbitraria (Soft Logic) | Baseada em melhores praticas. Pode ser ajustada se necessario. |
| Externa | Envolve atividades fora da organizacao (fornecedores, orgaos reguladores). |
| Interna | Inter-relacoes entre projetos dentro da organizacao. |

| Lead (Antecipacao) Inicio antecipado da atividade sucessora. Representado como -d. Ex: comecar a pintar enquanto a ultima parede ainda esta sendo rebocada. | Lag (Espera) Postergacao do inicio da atividade sucessora. Representado como +d. Ex: aguardar o concreto secar antes de continuar. |
| --- | --- |

Tecnicas de Estimativa de Duracao

| Tecnica | Descricao |
| --- | --- |
| Opiniao Especializada | Consenso por meio da experiencia de especialistas. |
| Estimativa Analoga | Usa a duracao real de projetos semelhantes anteriores como base. |
| Estimativa Parametrica | Usa dados historicos relevantes e outras variaveis (ex: 10h/ponto de funcao). |
| Estimativa Triangular | E = (Otimista + Mais Provavel + Pessimista) / 3 |
| PERT (Tres Pontos) | te = (to + 4tm + tp) / 6 ¦ dp = (tp - to) / 6 |

EXEMPLO PERT: to=2d, tm=3d, tp=6d => te=(2+12+6)/6=3,3~4 dias ¦ dp=(6-2)/6~1 dia ¦ Intervalo: 3 a 5 dias. O '4' pondera a estimativa mais provavel. O '6' normaliza os pesos (1+4+1=6).

Distribuicao de Esforco - RUP

O esforco total e calculado por: Esforco = Tamanho (ex: PF) x Produtividade (h/PF). Ex: 65 PF x 10h/PF = 650 hh. Adiciona-se 20% para gestao de projeto = 780 hh total.

| Fase RUP | % do Esforco |
| --- | --- |
| Concepcao | 5% |
| Elaboracao | 20% |
| Construcao | 65% |
| Transicao | 10% |

Caminho Critico (CPM)

Sequencia de atividades SEM FOLGA - qualquer atraso nessas atividades atrasa o projeto inteiro. E a rota de maior duracao na rede.

| EET - Earliest Event Time Tempo mais CEDO para iniciar. Calcular da esquerda para direita somando duracoes. Se duas atividades convergem, pegar o MAIOR. | LET - Latest Event Time Tempo mais TARDE para iniciar. Calcular da direita para esquerda subtraindo duracoes. Se duas atividades convergem, pegar o MENOR. |
| --- | --- |

Atividade critica = EET igual ao LET (folga zero). O caminho critico e a sequencia de atividades criticas.

Compressao do Cronograma

| Compressao (Crashing) Alocacao de mais recursos nas atividades criticas. Efeito: reduz prazo mas AUMENTA CUSTOS. Ex: colocar 2 pintores ao inves de 1. | Paralelismo (Fast-tracking) Atividades sequenciais passam a ser executadas em paralelo. Efeito: reduz prazo mas AUMENTA RISCOS e pode gerar retrabalho. Ex: pintar parede enquanto ainda aplica gesso. |
| --- | --- |

Lei de Parkinson: o trabalho se expande para preencher o tempo disponivel. Sindrome do estudante: adiamento do trabalho ate o ultimo momento. Ambos distorcem as estimativas de duracao.

Gerenciamento de Recursos - Matriz RACI

Garante que apenas uma pessoa seja responsavel por cada atividade, evitando conflitos de execucao.

| Letra | Papel | Significado | Regra |
| --- | --- | --- | --- |
| R | Responsible | Quem EXECUTA a atividade | Pelo menos 1 por atividade |
| A | Accountable | Quem RESPONDE pelos resultados | Apenas 1 por atividade (obrigatorio) |
| C | Consulted | Quem e CONSULTADO (bidirecional) | Pode ser varios |
| I | Informed | Quem e INFORMADO (unidirecional) | Pode ser varios |

Formatos de Organograma:

- Hierarquico (organograma tradicional)

- Matricial (Matriz RACI)

- Texto (descricoes de cargo e responsabilidade)

4 Elementos de Papeis e Responsabilidades:

- Papel: rotulo que descreve a parte do projeto pela qual a pessoa e responsavel

- Autoridade: direito de aplicar recursos, tomar decisoes, assinar aprovacoes

- Responsabilidade: trabalho que o membro DEVE realizar (obrigacoes)

- Competencia: habilidade e capacidade necessarias para realizar as atividades

AULA 05 - Planejamento: Qualidade, Comunicacao e Partes Interessadas

Gerenciamento da Qualidade

"A qualidade e fruto do planejamento, e nao da inspecao." Tres dimensoes: qualidade do produto, do processo e do projeto.

Gurus da Qualidade (muito cobrado em prova):

| Guru | Definicao Central |
| --- | --- |
| Ishikawa | Desenvolver produto mais economico, util e satisfatorio para o consumidor. |
| Juran | Ausencia de deficiencias. Adequacao ao uso. |
| Feigenbaum | Correcao de problemas ao longo de toda a cadeia: marketing, projetos, producao e manutencao. |
| Crosby | Conformidade com as especificacoes. Zero defeito. Necessidades devem ser especificadas. |
| Deming | Tudo que melhora o produto do ponto de vista do CLIENTE. Associado a impressao do cliente (nao e estatica). |

Processos de Qualidade:

- 1. Planejar o Gerenciamento da Qualidade: identificar padroes relevantes e como satisfaze-los

- 2. Realizar a Garantia da Qualidade: avaliar periodicamente o desempenho geral do projeto

- 3. Controlar a Qualidade: monitorar resultados especificos e verificar conformidade com padroes

Ferramentas de Controle da Qualidade:

- Benchmarking: comparacao com referencias de mercado

- Diagrama de Causa-e-Efeito (Ishikawa / Espinha de peixe)

- Fluxograma: representacao grafica do processo

- Checklist (Listas de Verificacao)

- Graficos de controle

- Diagrama de Pareto (80/20)

Metricas de Qualidade - Exemplos:

| Do Projeto - IPT (perf. de tempo) > 90% - IPC (perf. de custo) >= 80% - Numero de mudancas de escopo <= 5 | Do Produto - Performance: usabilidade, confiabilidade - Para servicos: presteza, empatia, garantia - Tecnicos: dimensoes, peso, capacidade |
| --- | --- |

Gerenciamento das Comunicacoes

O GP gasta 80% a 90% do seu tempo se comunicando. Principal saida: Plano de Gerenciamento das Comunicacoes.

Dimensoes da Comunicacao:

| Dimensao | Exemplos |
| --- | --- |
| Formal | Conformidades com processos, padroes e regras. Ex: aquisicoes, integracao. |
| Informal | Conversas, bilhetes, mensagens de texto. |
| Escrita | Planos de gerenciamento, e-mail, circular, documentos de projeto. |
| Verbal | Reunioes, apresentacoes, videoconferencias. |
| Nao verbal | Gestos, expressoes faciais, linguagem corporal. |

Canais mais ricos (face-to-face) sao mais efetivos. A efetividade cresce com a riqueza do canal: Papel < Audio < Email < Video < Face-to-face < Face-to-face com quadro.

Tipos de Reunioes em Projetos:

Iniciacao | Planejamento | Kickoff (inicio) | Acompanhamento | Encerramento | Crises

Engajamento das Partes Interessadas

Objetivo: desenvolver estrategias para quebrar resistencias, entender necessidades e garantir engajamento no projeto.

Niveis de Engajamento (do menos para o mais engajado):

| Nivel | Descricao | Estrategia |
| --- | --- | --- |
| Desinformado | Nao possui conhecimento do projeto ou seus impactos. | Informar e engajar. |
| Resistente | Ciente do projeto mas resistente a mudancas. | Identificar causas da resistencia e tratar. |
| Neutro | Ciente do projeto, nao apoia nem resiste. | Engajar e mostrar beneficios. |
| Apoiador | Ciente e apoia o trabalho e seus resultados. | Manter o engajamento. |
| Lider | Engaja-se ATIVAMENTE para contribuir com o sucesso. | Aproveitar como agente de mudanca. |

Fatores de Sucesso no Gerenciamento de Stakeholders:

- Identificar envolvidos logo no INICIO do projeto

- Estabelecer criterios de comunicacao para cada parte interessada

- Estar atento: novas partes podem surgir ao longo do projeto

- Estabelecer planos de acao para gerenciar expectativas

AULA 06 - Planejamento: Aquisicoes, Custos e Integracao

Gerenciamento das Aquisicoes

Descreve como os processos de aquisicao serao gerenciados desde o desenvolvimento dos documentos ate o fechamento do contrato.

Make or Buy (Fazer ou Comprar)?

Gestao de Contratos: processo que visa maximizar o desempenho dos contratos, reduzindo perdas e custos com materiais e servicos ao longo de todas as fases (planejamento, execucao, controle e encerramento).

Fatores para COMPRAR (terceirizar):

- Fora do core business da empresa

- Fornecimento especializado disponivel

- Compartilhamento de riscos com fornecedor

- Questoes de custo e prazo mais favoraveis

- Restricoes de capacidade interna ou confiabilidade

Transferir riscos ao fornecedor IMPLICA EM AUMENTO DE CUSTO para o projeto!

Documentos de Aquisicao:

| Documento | Descricao |
| --- | --- |
| Carta Convite | Documento formal convidando para participacao em processo de selecao. |
| RFQ | Request for Quotation - Pedido de cotacao. Mero fornecimento de informacoes de preco. |
| RFP | Request for Proposal - Pedido de proposta comercial completa. |
| Edital | Processo publico aberto. Define limites e regras do processo de selecao. |

Fases do Processo de Aquisicao:

| Fase | Atividades Principais |
| --- | --- |
| Planejamento | Planejar aquisicoes: o que, como e quando comprar. Identificar fornecedores potenciais. |
| Execucao | Conduzir aquisicoes: obter propostas, selecionar fornecedor, negociar e assinar contrato. |
| Controle | Controlar aquisicoes: gerenciar contratos, monitorar desempenho do fornecedor. |
| Encerramento | Encerrar aquisicoes: finalizar contratos, pagamentos, licoes aprendidas. |

SLA (Service Level Agreement): acordo de nivel de servico que define metas de desempenho para o fornecedor, com bonus por superacao e multa por descumprimento.

Gerenciamento dos Custos

Tipos de Custo:

| Tipo | Caracteristica | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Variaveis | Mudam ao longo do projeto conforme o volume. | Salarios, materiais, equipamentos. |
| Fixos | Nao sao influenciados pela producao ou volume. | Aluguel do espaco fisico. |
| Diretos | Identificaveis diretamente para um pacote de trabalho. | Mao de obra direta, materiais especificos. |
| Indiretos | Associados ao projeto mas nao diretamente. | Aluguel das instalacoes, licencas, adm. |

Reservas de Custo:

| Reserva de Contingencia Para riscos CONHECIDOS. FAZ PARTE da linha de base dos custos. Pode ser reduzida conforme o projeto avanca. Ex: atraso na entrega do servidor = R$1.000 a mais. | Reserva Gerencial Para riscos DESCONHECIDOS. NAO faz parte da linha de base, mas pode ser incluida no orcamento total. As reservas podem ser percentual ou valor fixo. |
| --- | --- |

Orcamento e Linha de Base (Baseline):

Agregacao dos custos estimados de atividades/pacotes de trabalho para estabelecer a linha de base autorizada (BAC - Budget at Completion).

A baseline permite: identificar necessidade de emprestimos, definir forma de pagamento do cliente e otimizar o fluxo de caixa do projeto.

Curvas de Desembolso:

- Desembolso no inicio: maior parte paga no comeco do projeto

- Uniforme: distribuido igualmente ao longo do projeto

- Desembolso na conclusao: maior parte paga ao final

Gerenciamento da Integracao

Engloba os processos para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar todos os processos e atividades de gerenciamento de projetos.

| Iniciacao Desenvolver o TAP: autoriza o projeto e nomeia o GP. | Planejamento Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto: integra todos os planos auxiliares em um unico documento abrangente. |
| --- | --- |

O Plano de GP responde 14 perguntas fundamentais: o que sera produzido, como, quem executa, quanto custa, quais riscos, como comunicar, onde armazenar informacoes, etc.

RESUMO FINAL - Dicas Importantes para a Prova

Pegadinhas Classicas - Questoes Objetivas

| Pegadinha | Resposta Correta |
| --- | --- |
| Quem assina o TAP? | O PATROCINADOR. Nunca o GP. |
| Selecao de projetos e processo de Iniciacao? | NAO. E gerenciamento de portfolio (antes da aprovacao). |
| Premissa e interna ou externa ao projeto? | EXTERNA. Por isso esta associada a um risco. |
| Gold plating e aceitavel? | NAO. Tanto scope creep quanto gold plating levam ao fracasso. |
| Reserva de contingencia esta na baseline? | SIM. A gerencial que NAO esta. |
| RFQ vs RFP: qual e pedido de proposta? | RFP (Request for Proposal). RFQ e so cotacao de preco. |
| Quem tem qualidade como conceito dinamico (impressao do cliente)? | DEMING. Os demais gurus focam em conformidade/especificacao. |
| Caminho critico tem folga? | NAO. Folga zero = atividade critica. |
| Por que o PERT usa 4 e 6? | 4 pondera a estimativa mais provavel. 6 normaliza (1+4+1=6). |

Temas Frequentes em Questoes Discursivas

- Diferenca entre premissa e restricao (com exemplos de cada)

- As 4 estrategias de resposta a riscos negativos - Evitar, Transferir, Mitigar, Aceitar (conceito + quando usar + exemplo)

- O que e a EAP e por que usar? (definicao, estrutura, beneficios)

- Diferenca entre escopo do produto e escopo do projeto

- Os 5 niveis de engajamento de stakeholders (desinformado ao lider) e as estrategias para cada

- Como calcular PERT e o que representa o desvio padrao

- Diferenca entre compressao (crashing) e paralelismo (fast-tracking)

- Os gurus da qualidade e suas definicoes (especialmente Deming)

Os 10 Planos do Projeto (Areas de Conhecimento PMBOK)

A numeracao começa em 4 porque corresponde ao capitulo 4 do PMBOK.

| # | Area | # | Area | # | Area |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Integracao | 8 | Qualidade | 12 | Aquisicoes |
| 5 | Escopo | 9 | Recursos | 13 | P. Interessadas |
| 6 | Cronograma | 10 | Comunicacoes |  |  |
| 7 | Custos | 11 | Riscos |  |  |