## Planilha1
Checklist - Plano de Projeto | Resultado | Responsável | Observações | Classifiação da NCF | Ação corretiva indicada | Situação da NC
Todos os textos em azul itálicos foram substituídos por conteúdos apropriados? | TRUE
O título do projeto foi inserido? | FALSE | Arthur Sornas | Título como não aplicável | Baixa | Adicionar um título adequado | Em Aberto
Os objetivos do documento de plano de projeto foram inseridas? | TRUE
Houve a insersão de outras informações importantes para o entendimento do documento? | TRUE
Foi inserido um resumo das condições que definem o projeto? | TRUE
Foram inseridos os objetivos a serem atingidos no projeto? | TRUE
Foi inserida a descrição do cliente? | FALSE | Arthur Sornas | Descrição do cliente não está presente | Média | Adicionar descrição do cliente | Em Aberto
Houve a insersão de outras informações importantes para entendimento do contexto onde o projeto está inserido? | TRUE
A visão geral do projeto está mais detalhada que o TAP? | TRUE
A descrição do escopo do produto foi preenchida? | TRUE
As características do produto foram descritas? | FALSE | Arthur Sornas | Os itens do produto estão presentes, porém não estão descritos | Alta | Adicionar descrição do produto | Em Aberto
O serviço cuja criação do projeto será realizado foi descrito? | TRUE
O resultado cuja criação do projeto será realizado foi descrito? | TRUE
Os objetivos do projeto foram preenchidos? | TRUE
A lista dos produtos de trabalho foi inserida? | TRUE
As descrições dos produtos de trabalho foram inseridas? | TRUE
Todas as datas de entrega dos produtos de trabalho estão presentes? | FALSE | Arthur Sornas | A data para o manual de usuário não está presente | Média | Adicionar data de entrega do produto | Em Aberto
Os armazanamentos dos produtos de trabalho foram preenchidas? | FALSE | Arthur Sornas | O armazenamento do código fonte do SIMOV não está preenchido | Média | Adicionar armazenamento esperado | Em Aberto
Os acessos dos produtos de trabalho estão presentes? | FALSE | Arthur Sornas | O acesso do termo de aceite do projeto não está presente | Baixa | Adicionar acesso necessároio | Em Aberto
As premissas e restrições estão preenchidas? | TRUE
Foi inserida uma lista de premissas nas quais o planejamento do projeto se baseia? | TRUE
Foram inseridas as restrições que se aplicam ao projeto? | TRUE
O ciclo de vida do projeto foi preenchido? | TRUE
As fases do ciclo de vida foram inseridas? | TRUE
As descrições das fases estão presentes com as atividades que as compõem? | TRUE
A figura da WBS do projeto está presente? | FALSE | Arthur Sornas | Figura da WBS ausente | Alta | Adicionar figura da WBS do projeto | Em Aberto
A estimativa do projeto foi preenchida? | TRUE
A estimativa de tamanho do projeto está presente? | TRUE
O cálculo utilizado para a estimativa está presente? | TRUE
Há circunstâncias quando a re-estimativa ocorrerá? | TRUE
A distribuição de tempo foi preenchida? | TRUE
Há a existência de um grágico mostrando a alocação de tempo para as fases do projeto? | TRUE
O cronograma de marcos do projeto está preenchido? | TRUE
Foi feita uma lista para o cronograma? | TRUE
Os iD dos marcos do cronograma foram inseridos? | TRUE
Há a descrição dos marcos dos projetos? | TRUE
Há a data final dos marcos? | TRUE
O cronograma detalhado foi inserido no plano de projeto? | TRUE
A organização do projeto foi preenchida? | TRUE
A estrutua organizacional da equipe do projeto foi inserida? | TRUE
Há gerenciamento na estrutura organizacional? | FALSE | Arthur Sornas | Por mais que a figura tenha sido inserida, ela está cortada, não mostrando informações importantes | Crítica | Adicionar figura organizacional completa | Em Aberto
Há outras autoridades de revisão na estrutura organizacional? | FALSE | Arthur Sornas | Por mais que a figura tenha sido inserida, ela está cortada, não mostrando informações importantes | Crítica | Adicionar figura organizacional completa | Em Aberto
As interfaces externas foram preenchidas? | TRUE
A descrição sobre como o projeto faz interface com grupos externos está presente? | TRUE
Há nomes de contatos internos presentes para cada grupo externo? | TRUE
Há nomes de contatos externos presentes para cada grupo externo? | TRUE
As funções e responsabilidades foram preenchidas? | TRUE
A lista de funções e responsabilidades foi inserida? | TRUE
As funções estão presentes na lista? | TRUE
As responsabilidades de cada função estão na lista? | TRUE
Os profissionais que atuarão no projeto estão na lista? | FALSE | Arthur Sornas | Profissionais presentes na área incorreta do documento e sem suas descrições | Média | Adicionar profissionais | Em Aberto
O plano de treinamentos está preenchido? | TRUE
A lista de treinamento está presente? | TRUE
A descrição dos treinamentos está na lista? | TRUE
As datas limites estão na lista? | TRUE
Os recursos materias estão preechidos? | TRUE
A lista dos recursos naturais está presente? | TRUE
Os itens dos recursos naturais estão na lista? | TRUE
A quantidade de cada recurso está na lista? | TRUE
O plano de aquisição está preenchido? | TRUE
A lista de plano de aquisição está presente? | TRUE
Os itens de plano de aquisição estão na lista? | TRUE
As quantidades de planos de aquisição para cada item estão na lista? | TRUE
Os orçamentos estão preenchidos? | TRUE
A alocação de custos foi inserida considerando a WBS? | TRUE
A alocação de custos foi inserida considerando custos com aquisições? | TRUE
A alocação de custos foi inserida considerando custos com treinamentos? | TRUE
A alocação de custos foi inserida considerando custos com demais custos? | TRUE
Os tipos de custos foram inseridos para cada item? | TRUE
O valor planejado para cada item da lista foi preenchido? | FALSE | Arthur Sornas | O valor planejado para licenças e softwares e viagens não estão presentes | Crítica | Adicionar valores necessários | Em Aberto
A soma total do projeto foi inserido? | TRUE
Os custos com RH foram detalhados conforme o cronograma? | FALSE | Arthur Sornas | Custos com RH não detalhados | Alta | Adicionar custos com RH | Em Aberto
A comunicação foi preenchida? | TRUE
As informaçãoes de comunicação entre as partes envolvidas no projeto foi inserida em forma de lista? | TRUE
Todos os envolvidos por item estão presentes na lista? | TRUE
Todas as origens por item estão presentes na lista? | TRUE
Todos os destinos por item estão presentes na lista? | TRUE
Todos os formatos por item estão presentes na lista? | TRUE
Todas as periodicidades por item estão presentes na lista? | FALSE | Arthur Sornas | Coluna de periodicidade não está presente no documento final | Alta | Adicionar coluna de periodicidade | Em Aberto
Todos os objetivos por item estão presentes na lista? | TRUE
O controle de qualidade está preenchido? | FALSE | Arthur Sornas | Controle de qualidade não disponível no documento final | Crítica | Adicionar controle de qualidade | Em Aberto
Os métodos a serem utilizados para controlar a qualidade dos produtos estão descritos? | FALSE | Arthur Sornas | Controle de qualidade não disponível no documento final | Crítica | Adicionar controle de qualidade | Em Aberto
As ações corretivas quando requiridas estão descritas? | FALSE | Arthur Sornas | Controle de qualidade não disponível no documento final | Crítica | Adicionar controle de qualidade | Em Aberto
O plano de riscos está preenchido? | TRUE
A lista de plano de riscos está presente? | TRUE
As situações por item estão presentes na lista? | TRUE
As datas limites por item estão presentes na lista? | TRUE
As consequências por item estão presentes na lista? | FALSE | Arthur Sornas | Consequência da situação 3 ausente | Média | Adicionar consequência da situação 3 | Em Aberto
As mitigações por item estão presentes na lista? | TRUE
Os monitoramentos por item estão presentes na lista? | FALSE | Arthur Sornas | Monitoramento da situação 3 ausente | Média | Adicionar monitoramento da situação 3 | Em Aberto
As probabilidades por item estão presentes na lista? | TRUE
Os impactos por item estão presentes na lista? | TRUE
As pontuações por item estão presentes na lista? | TRUE
As classificações por item estão presentes na lista? | TRUE
O planejamento do monitoramento e controle está preenchido? | TRUE
A lista do monitoramento e controle está presente? | TRUE
Os itens por monitoramentos estão presentes na lista? | TRUE
As formas de monitoramentos estão presentes na lista? | TRUE
As periodicidades por monitoramentos estão presentes na lista? | TRUE
Há informações importantes para o projeto que não foram inseridas nos itens anteriores? | TRUE
O acompanhamento do progresso do projeto foi preenchido? | TRUE
A lista do acompanhamento do progresso está presente? | TRUE
As datas por acompanhamento foram inseridas? | TRUE
As porcentagens de conclusão PL por acompanhamento foram inseridas? | TRUE
As porcentagens de conclusão RL por acompanhamento foram inseridas? | TRUE
Os custos de PL por acompanhamento foram inseridas? | TRUE
Os custos de RL por acompanhamento foram inseridas? | TRUE
Os custos de trabalho RL por acompanhamento foram inseridas? | TRUE
As analises de variação por acompanhamento foram inseridas? | TRUE
Os status por acompanhamento foram inseridas? | FALSE | Arthur Sornas | Status do acompanhamento não está presente | Média | Adicionar status do acompanhamento do projeto | Em Aberto
Os links para outros planos foram inseridos? | FALSE | Arthur Sornas | Não há links para outros planos | Baixa | Adicionar links | Em Aberto
As referências para outros documentos relacionados estão presentes? | TRUE
| 82.1429 | %